- «Согласовано»

- Заместитель главы Администрации

- Лодейнопольского муниципального района

- ________________ М.П. Утоплова

- «Утверждаю»

- Заведующий отделом по культуре,

- молодежной политике и спорту

- Администрации МО

____________ Н.В. Чуланова

«____» ____________  2019 г.

- Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации МО

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 2019 год

мероприятий  подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы!»»

муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие

в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»

- Ленинградская область

г. Лодейное Поле

| Основные мероприятия подпрограммы | № | Перечень мероприятий | Дата/ Место/ Ответственные |  | Участники | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 «Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти» Показатели 2019: Не менее 10 мер. / не менее 850 уч. | 1 | Мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Патриотическая молодежная акция «Память поколений» в рамках областной акции #75помнимблокада | 27 января 2019 г. / Центральная городская площадь/ Н.С. Царёва, Е.М. Федотова |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана | 14-15 февраля 2019 г. / ГБПОУ ЛО «ЛТПТ», «Черный тюльпан» / М.Н. Муралова, Н.С. Царёва |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией | 18 марта 2019 г./ Колледж ЛГУ им. А.С. Пушкина / Л.В. Зверева, Н.С. Царёва |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Интеллектуальная игра «За кулисами» | Март 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Квест «День космонавтики» | 12 апреля 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Патриотическая молодежная акция «Память поколений» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | с 22 апреля – по 9 мая 2019 г. / На улицах города, в местах массового скопления людей / Н.С. Царёва, Е.М. Федотова |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Мероприятие, посвященное Дню Победы, «Парад Победы» | 8 мая 2019 г. / МКОУ «ЛООШ №1» / Е.М. Федотова |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 9 мая 2019 г. / г. Лодейное Поле / Н.С. Царёва, А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Квест «Освобождение Крыма» | Май 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Интеллектуальная игра «Победы России» | Июнь 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Торжественная церемония захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ | Май - октябрь 2019 г. / Братское захоронение/ Н.С. Царёва |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Всероссийская акция «Свеча памяти» | 22 июня 2019 г. / На улицах города, в местах массового скопления людей / Е.М. Федотова |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | 22 июня 2019 г. / Братское захоронение/ Г.П. Солдатова, Е.М. Федотова |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Мероприятия, посвященные 75-летию Свирской победы (по отдельному плану) | 21-26 июня 2019 / Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле/ Н.С. Царёва |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Квест «Глубина» | август 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Мероприятие, посвященное Дню начала блокады Ленинграда (День памяти жертв блокады) | 8 сентября 2019 г. / Братское захоронение / Отдел культуры |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Квест «Дальневосточная Победа» | сентябрь 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Интеллектуальная игра «Великие произведения России» | октябрь 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Квест «Калашников квест» | ноябрь 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Молодежная акция «Россия – наша гордость!» в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» | 3 декабря 2019 / г. Лодейное Поле / Е.М. Федотова, Л.П. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | 9 декабря 2019 / ХК Форвард / С.В. Черенков |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Интеллектуальная игра «Тайны Государства Российского» | Декабрь 2019 г. / Лодейнопольский р-н / А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Уроки патриотизма | В течение года/ Лодейнопольский район/ А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Оказание помощи ветеранам (социально-бытовая, приглашение на мероприятия в качестве гостей, экспертов, жюри) | В течение года/ Лодейнопольский район/ А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений | В течение года/ Лодейнопольский район/ А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Экскурсии допризывной молодежи в Лодейнопольский историко-краеведческий музей, в мемориальный парк Свирской Победы, в комнату боевой славы В.В. Талалихина | В течение 2019 г. / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в областных слетах, мероприятиях, семинарах, конкурсах, форумах и т.д. | В течение года / Н.С. Царёва, А.А. Иванова |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы | № | Перечень мероприятий |  | Дата/ Место/ Ответственные | Участники | Примечание |  |  |
| Мероприятие 2 «Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» Показатели 2019: Не менее 11 мер. / не менее 450 уч. | 1 | Беседы о порядке и поступлении в военно-учебные заведения МО РФ, прохождении военной службы в ВС РФ, ответственности за уклонение от военной службы |  | Январь 2019 г. / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 2 | Встречи воинов-интернационалистов с уч-ся ОУ района |  | Февраль 2019 г. / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 3 | Мероприятия, посвященные памяти Н. Шалаева, погибшего в Чечне (митинг, баскетбольный турнир) |  | 1 марта 2019 г./ «Черный тюльпан», ГБПОУ ЛО «ЛТПТ» / А.Н. Маркусь, М.Н. Муралова, И.В. Владимиров |  |  |  |  |
|  | 4 | Беседы о порядке и поступлении в военно-учебные заведения МО РФ, прохождении военной службы в ВС РФ, ответственности за уклонение от военной службы |  | Март 2019 г. / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 5 | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы |  | Март-апрель 2019 г. / ГБПОУ ЛО «ЛТПТ» / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 6 | «День призывника» |  | Апрель 2019 г. / в/ч 96848-Н / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 7 | Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы: - экскурсии - уроки мужества - трудовой десант |  | Апрель – май 2019 г./ Лодейнопольский р-н / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 8 | Подготовка и проведение Военно-спортивных игр и соревнований «Зарница», «К защите родины готов» |  | Апрель – май 2019 г. / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 9 | Учебно-полевые сборы по подготовке молодежи к военной службе |  | Май 2019 г./ Лодейнопольский р-н / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 10 | Авто-мото пробег «По местам боев», посвященный Дню Победы в ВОВ |  | 9 мая, 23 июня 2019 г. / Лодейнопольский район / С.В. Черенков, В.Т. Федоровский |  |  |  |  |
|  | 11 | Открытый урок «Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами» |  | Май 2019 г./ ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 12 | Беседы о порядке и поступлении в военно-учебные заведения МО РФ, прохождении военной службы в ВС РФ, ответственности за уклонение от военной службы |  | Май 2019 г. / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 13 | Участие в акции «Вахта памяти» поисковых отрядов «Свирский рубеж», «Свирь» «7-я Армия» и «Переправа». |  | май – октябрь 2019 г. / Лодейнопольский район / Царёва Н.С. , Зибнев Д.В., Шиповалов А.В., Рыполов Д.Д., Семенов В.П. |  |  |  |  |
|  | 14 | Учебно-полевые сборы по подготовке молодежи к военной службе |  | Сентябрь 2019 г./ Лодейнопольский р-н / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 15 | «День призывника» |  | Ноябрь 2019 г. / в/ч 96848-Н / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  | 16 | Ежемесячные однодневные методические занятия |  | В течение года / ОУ района / А.Н. Маркусь |  |  |  |  |
|  |  | Участие в областных слетах, мероприятиях, семинарах, конкурсах, форумах и т.д. |  | В течение года / Н.С. Царёва, А.А. Иванова |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Участие молодежи Лодейнопольского муниципального района в областных, всероссийских и международных мероприятиях, слетах, семинарах, форумах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия подпрограммы | № | Перечень мероприятий | Дата/ Место/ Ответственные | Планируемое кол-во участников | Факт.кол-во участников | Примечание |  |
| Из плана Комитета по молодежной политике ЛО | 1 | Военно-историческая реконструкция «Январский гром» | 26 января 2109 г. / Н.С. Царёва | - |  |  |  |
|  | 2 | Слет регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» | 15-17 февраля 2019 г. / Н.С. Царёва | согласно квоте |  |  |  |
|  | 3 | Мероприятие, посвященное 30-летию выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Демократической республике Афганистан | 15 февраля 2019 г. / Н.С. Царёва | согласно квоте |  |  |  |
|  | 4 | Торжественное празднование Дня флага РФ | 22 августа 2019 г. / Н.С. Царёва | согласно квоте |  |  |  |
|  | 5 | Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов | 15-16 ноября 2019 г. / Н.С. Царёва | согласно квоте |  |  |  |